## Arkusz1
INOFAMA S.A. ul.Metalowców 7, 88-100 Inowrocław | [5 empty] | 0
I. Poz.P1 - płyta pod system do laseru | [5 empty] | 0
Lp. | Pozycja/Rysunek | Opis | Obmiar | Wynik | Jedn. | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł]
1 | usunięcie części płyty fundamentowej pod istniejącym laserem | płyta 25cm oraz podbeton10cm; wym: 2,7m x 4,05m | 0,25*2,7*4,02+0,1*2,7*4,05 | 3.807 | m3 |  | 0
2 | usunięcie fundamentu pod żuraw | wymiary 1,8x1,9x1,9m | 1,8*1,9*1,9 | 6.498 | m3 |  | 0
3 | zasypanie wykopu po stopie żurawia | zasypać piaskiem, zagęścić do Is=0,98 | 1,9*1,9*(1,8-0,3) | 5.415 | m3 |  | 0
4 | usunięcie posadzki pod nowy fundament | posadzka poza usuniętą istniejącą płytą | 13,37*0,3 | 4.011 | m3 |  | 0
5 | wyrównanie powierzchni pod nową płytę | założono 5cm chudego betonu C16/20 | (4,45*4,26+1,7*3,13)*0,05 | 1.2139 | m3 |  | 0
6 | montaż zbrojenia płyty | pręty d=12mm, stal A-IIIN (RB500W) | 581.43 | 581.43 | kg |  | 0
7 | betonowanie płyty | beton C25/30 | (4,45*4,22+1,7*3,13)*0,3 | 7.23 | m3 |  | 0
8 | szczelina dylatacyjna wokół płyty | pianka poliuretanowa gr.2,0cm | (4,45*2+4,26*2+1,7*2)*0,02*0,3 | 0.12492 | m3 |  | 0
|  | kit dylatacyjny np. Sikaflex-11 FC+; szczelina gr.2cm, głębokość ~4cm | (4,45*2+4,26*2+1,7*2)*0,02*0,04 | 0.016656 | m3 |  | 0
9 | uzupełnienie brakującej posadzki | ewentualna przyległa posadzka (do 20cm) oraz w miejscu usuniętego fundamentu pod żuraw | 1,2*1,9*0,3+(4,26+4,45+2,55)*0,2*0,3 | 1.3596 | m3 |  | 0
II. Poz.P2 - płyta pod krawędziarkę | [5 empty] | 0
Lp. | Pozycja/Rysunek | Opis | Obmiar | Wynik | Jedn. | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł]
1 | usunięcie posadzki w dla nowej płyty | istn. posadzka gr.20cm (12+8) ; wymiary 9,9m*3,5m | 9,9*3,5*0,2 | 7.623 | m3 |  | 0
2 | wykop, pogłębienie pod proj. płytę | pogębienie wykopu do poziomu posadowienia | 0,35*9,9*3,5 | 12.1275 | m3 |  | 0
3 | zagęszczenie podłoża | wibracyjne zagęszczenie podłoża do Is=0,98 | 9,9*3,5 | 34.65 | m2 |  | 0
4 | wykonanie chudego betonu | beton C16/20, gr.15cm | 9,9*3,5*0,15 | 5.1975 | m3 |  | 0
5 | wykonanie izolacji na chudym betonie | izolacja pozioma - 2x dysperbit | 9,8*3,4*2 | 66.64 | m2 |  | 0
6 | osadzenie prętów w chudym betonie | wklejenie - pręty d=16mm L=52cm, stal A-IIIN, szt.32 | 26.26 | 26.26 | kg |  | 0
7 | osadzenie blach stalowych w fundamencie; pospawanie z wklejonymi prętami | blacha stalowa gr.40mm, wymiary 400x250mm, szt.8, stal S355JR; malowanie antykorozyjne do kat. C3 | 264.51 | 264.51 | kg |  | 0
|  | zbrojenie przyspawane do blach d=12mm | 16.2 | 16.2 | kg |  | 0
8 | montaż zbrojenia płyty fundamentowej | pręty d=12mm d=16mm, stal A-IIIN (RB500W) | 1403.01 | 1403.01 | kg |  | 0
9 | betonowanie płyty | beton C25/30 | 2,91*3,4 | 9.894 | m3 |  | 0
10 | szczelina dylatacyjna wokół płyty | pianka poliuretanowa gr.2,0cm | (9,8*2+3,4*2)*0,02*0,4 | 0.2112 | m3 |  | 0
|  | kit dylatacyjny np. Sikaflex-11 FC+; szczelina gr.2cm, głębokość ~4cm | (9,8*2+3,4*2)*0,02*0,04 | 0.02112 | m3 |  | 0
11 | uzupełnienie brakującej posadzki | ewentualna przyległa posadzka (do 20cm) | (3,6+10,0)*2*0,2*0,2 | 1.088 | m3 |  | 0
III. Poz.P3 - płyta pod laser | [5 empty] | 0
Lp. | Pozycja/Rysunek | Opis | Obmiar | Wynik | Jedn. | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł]
1 | przeniesienie studzienki kanalizacyjnej | przeniesienie studzienki d=100cm z zagęszczeniem gruntu wokół studni do Is=0,98 |  | 1 | kpl |  | 0
2 | usunięcie posadzki dla nowej płyty | istn. posadzka gr.25cm (11+14) | (5,9*16,8+1,3*5,9*2)*0,25 | 28.615 | m3 |  | 0
3 | wykop, pogłębienia pod proj. płytę | pogębienie wykopu do poziomu posadowienia | (5,9*16,8+1,3*5,9*2)*0,15 | 17.169 | m3 |  | 0
4 | zagęszczenie podłoża | wibracyjne zagęszczenie podłoża do Is=0,98 | 5,9*16,8+1,3*2,9*2 | 106.66 | m2 |  | 0
5 | wykonanie chudego betonu | beton C16/20, gr.10cm | (6,0*16,9+1,3*5,9*2)*0,1 | 11.674 | m3 |  | 0
6 | wykonanie izolacji na chudym betonie | izolacja pozioma - 2x dysperbit | (6,0*16,9+1,3*5,9*2)*2 | 233.48 | m2 |  | 0
7 | montaż zbrojenia płyt fundamentowych | pręty d=10mm d=12mm, stal A-IIIN (RB500W) | 1342.92 | 1342.92 | kg |  | 0
8 | betonowanie płyt | beton C25/30 | (5,86*8,5+4,26*8,22)*0,3+1,2*5,86*2*0,3 | 29.6674 | m3 |  | 0
9 | szczelina dylatacyjna wokół płyt | pianka poliuretanowa gr.2,0cm | (5,86+8,5*2+0,8*2+8,22*2+4,26)*0,02*0,3 | 0.27096 | m3 |  | 0
|  | kit dylatacyjny np. Sikaflex-11 FC+; szczelina gr.2cm, głębokość ~4cm | (5,86+8,5*2+0,8*2+8,22*2+4,26)*0,02*0,04 | 0.036128 | m3 |  | 0
10 | uzupełnienie brakującej posadzki | ewentualna przyległa posadzka (do 20cm) | (5,86+8,5*2+0,8*2+8,22*2+4,26)*0,2*0,25 | 2.258 | m3 |  | 0